요구사항 정의서 (초안)

공사기간 적정성 검토 보고서 자동 산정 프로그램

공사기간 적정성 검토 보고서 자동 산정 프로그램 (1차 파일럿) · 작성일 2026-09-28 · 문서 상태: 초안(데모 기준 자동 생성, 착수 후 확정)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트 | 공사기간 적정성 검토 보고서 자동 산정 프로그램 (1차 파일럿) |
| 발주 | 발주사 (대구) — 담당자 1인 의사결정, 착수 후 실무 담당자 별도 |
| 수행 | 퍼스트핍 (Firstpip) |
| 범위 | 공고 2-1 내역서 인식·매핑 / 2-2 기상·비작업일수 / 2-3 작업일수 / 2-4 공정표·보고서 + 결과물 5종 |
| 근거 문서 | 건설공사 표준품셈(2026, 국토교통부 공고) · 공공 건설공사의 공사기간 산정기준(2019 훈령) · 2024 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인 |
| 버전 | 0.1 (초안, 2026-09-28) — 이 문서는 meeting/deliverables/gen_deliverables.py 의 데이터에서 생성됨 |

1. 목적과 배경

현재 사람이 수행하는 공사기간 적정성 검토(내역서 공종명의 표준품셈 대조 → 작업일수 산출 → 기상청 10년 자료 집계 → 비작업일수 → 공정표 → 보고서)를 프로그램으로 자동화하여, 내역서를 올리면 산정 근거가 붙은 검토 보고서 초안까지 나오는 상태를 만든다. 이번 범위는 1차 파일럿이며, 결과에 따라 나머지 업무를 확장한다.

발주사에 개발자가 없으므로 (1) 산정 기준을 코드가 아닌 설정·데이터로 분리하고 (2) 모든 수치에 원문 근거를 연결하며 (3) 애매한 판단은 자동 확정하지 않고 실무자에게 넘기는 것을 설계 원칙으로 한다.

2. 업무 흐름 (As-Is → To-Be)

| 단계 | 현재(수작업) | 목표(프로그램) |
| --- | --- | --- |
| 내역서 정리 | 엑셀을 눈으로 확인 | 업로드 즉시 표로 구조화, 헤더 자동 인식 |
| 공종명 대조 | 표준품셈 책자·PDF에서 하나씩 검색 | 자동 매핑 + 신뢰도, 후보 제시, 원문 페이지 링크 |
| 작업일수 | 수량 ÷ 생산성 수기 계산 | 자동 계산, 투입조·할증 반영, 근거 표시 |
| 기상 자료 | 기상청 포털에서 10년치 내려받아 월별 집계 | API 수집·캐시, 룰 엔진으로 월별 비작업일수 |
| 공정표 | 엑셀 간트 수기 | CPM 자동 계산, 달력 배치 |
| 보고서 | 한글/워드 수기 작성 | 9개 절 초안 자동 생성, 서술만 AI 초안, Word/PDF 출력 |

3. 기능 요구사항

상태 범례 — 데모 실동작: 데모(2026-09)에서 실제 계산·동작 / 데모 축소판: 데모는 축소판이며 착수 후 완성 / 실 시스템 구현: 실 시스템에서 구현

| ID | 구분 | 공고 요구 | 상세 기능(구현 방식) | 데모 상태 | 화면 | 검수 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | 2-1 내역서 인식 | 엑셀 형식 내역서 업로드 및 구조화 데이터 변환 | xlsx/xls/csv 업로드. 모든 시트에서 품명·규격·단위·수량 헤더 행을 자동 인식하고, 병합셀로 비어 있는 공종구분은 위 행 값을 승계. 내역 행을 표로 표시하고 수량·단위를 정규화한다. | 데모 실동작 | SCR-01 | 발주사 기본 틀 내역서 3종 업로드 시 행 누락 0건, 헤더 인식 실패 시 수동 지정 가능 |
| REQ-02 | 2-1 공종명 매핑 | 현장마다 다르게 적힌 공종명을 표준품셈 표준 명칭으로 문맥 기반 자동 매핑 (AI 자연어 처리) | 동의어 사전 + 문자열 유사도 + 단위 정합으로 후보·신뢰도 산출 → 벡터 검색 후보 확대 → LLM 문맥 판정(품명·규격·단위·공종구분 동시 판독, 근거 문장 표시) → 신뢰도 3단계(자동 확정 ≥85 / 검토 필요 ≥60 / 미매칭). 실무자 확정·직접 입력, 확정 이력 학습. | 데모 실동작 | SCR-01 | 발주사 검토 완료 내역서 기준 자동 확정 정확도 ≥90%, 오매핑을 자동 확정하지 않을 것(검토 필요로 분류) |
| REQ-03 | 2-3 표준품셈 DB | 표준품셈 PDF·엑셀 자료 기반 벡터 DB 구축 및 검색 (RAG) | 2026 표준품셈 원문(982p) 정제 파이프라인으로 항목 추출(일당 시공량·품 환산, 변형 라벨 복원·표준조건 선택·실현성 필터) → 검수 → DB 적재. 다국어 문장 임베딩(multilingual-e5-small)과 문자 n-gram 을 결합한 벡터 색인으로 후보 검색, 벡터는 DB에 저장(데모 SQLite → 실 시스템 pgvector). 국토부 2024 가이드라인 부록4 1일 작업량 병행 적재. 엑셀 업로드로 항목 추가. | 데모 축소판 | SCR-07 | 발주사 사용 판본 항목 전량 적재 및 원문 페이지 링크, 검색 상위 5 후보 내 정답 포함률 ≥95% |
| REQ-04 | 2-3 순작업일수 | 매핑된 공종·수량에 1일 평균 작업량(생산성) 기준 적용 | 작업일 = 수량 ÷ (1일 시공량 × 투입조) 올림. 표준품셈 1-4절 품 할증(도심지·지하매설물·지세·고소·층수·작업시간·야간·작업환경)을 현장 조건으로 지정하면 중복가산식으로 시공량에 반영. 투입조 변경 시 즉시 재계산. | 데모 실동작 | SCR-02 | 표준품셈 원문 대조 시 수식·값 일치, 할증 적용 근거 표시 |
| REQ-05 | 2-3 간접·보정일수 | 검측·양생 등 간접작업일수 및 도심지·소규모 보정일수 자동 가산 | 공정별 검측 일수, 콘크리트 양생 일수, 소규모 보정률을 설정값으로 관리하고 합계에 가산. 도심지 조건은 품 할증으로 처리해 이중 계상 방지. | 데모 실동작 | SCR-02, SCR-06 | 발주사 기준값으로 설정 교체 후 수기 산정과 일치 |
| REQ-06 | 2-2 현장 위치 | 현장 위치 기준 기상 데이터 조회 대상 지정 | 현장 등록(명칭·주소·시도·계획 공기·착수일·현장 조건). 시도 선택 또는 좌표 입력으로 전국 74개 ASOS 지점 중 최근접 지점 자동 지정. 여러 현장 관리. | 데모 실동작 | SCR-06 | 임의 주소·좌표 입력 시 최근접 지점이 지정되고 거리 표시 |
| REQ-07 | 2-2 기상 데이터 수집 | 해당 지역 최근 10년 치 강수량·기온·풍속·적설량 수집 (기상청 API) | 공공데이터포털 ASOS 일자료 API 연동(연 단위 수집·캐시). 강수·최고/최저기온·습도·최대풍속·최대순간풍속·신적설, 체감온도(기상청 여름철 산식) 일별 계산. 결측 처리. 주요 지점 데이터 내장(API 장애 시 폴백). | 데모 실동작 | SCR-03 | 임의 지점 10년치 수집 성공, 캐시 재사용, 결측일 처리 로그 |
| REQ-08 | 2-2 비작업일수 룰 엔진 | 국토부 가이드라인 작업 제한 기준(강수 3mm, 체감온도 33℃ 등) 룰 엔진화 및 월별 비작업일수 산출 | 룰(항목·연산자·임계값·적용 공종)을 설정 데이터로 관리. 작업 종류(토공·옥외/콘크리트/고소·양중/실내)별 적용. 「국토부 2024 예시」·「발주사 기준」 프리셋. 월별·연간 집계, 룰별 기여 차트. 국토부 산식(A+B−C, 주 40시간 하한) 검산과 가이드라인 부록3 지역별 비작업일수 대조. | 데모 실동작 | SCR-03 | 룰 값 변경 시 재계산, 국토부 부록3 값과 조건별 연간 차이 ±5일 이내(동일 조건) |
| REQ-09 | 2-2 휴일 중복 제외 | 산출 비작업일수와 휴일 중복일수 제외 | 일요일·토요일·법정공휴일·대체공휴일·임시공휴일(연도별 목록)을 달력에 적용하고, 기상 비작업일과 겹치는 날은 1일로만 계상. 토글로 중복 포함/제외 전환. | 데모 실동작 | SCR-03 | 중복 제외 전후 차이가 월별 표에 표시 |
| REQ-10 | 2-4 선후행·주공정선 | 단위 공종별 작업일수 기반 선후행 관계 설정 및 Critical Path 도출 | 공종구분 또는 단위 공종(내역 행) 단위로 공정 생성, 표준 선후행 템플릿 적용 후 실무자 편집. CPM Forward/Backward Pass(ES·EF·LS·LF·Float), 순환 참조 감지. 각 공정을 자기 작업 종류의 비작업일·휴일을 건너뛰며 달력에 배치. | 데모 실동작 | SCR-04 | 선후행 편집 시 주공정선·총 공기 재계산, 달력 배치 결과 검증 |
| REQ-11 | 2-4 간트차트 | 도출 결과 기반 공정표 생성 | 작업일 기준 간트(주공정 강조·여유 표시)와 달력 뷰(준비·작업·휴일·기상·정리 구분). 공정 클릭으로 선후행 편집. | 데모 실동작 | SCR-04 | 화면 표시와 보고서 표의 값 일치 |
| REQ-12 | 2-4 검토 보고서 자동 작성 | 산정 근거·현장 특성·기상 조건 분석 결과를 반영한 검토 보고서 자동 작성 및 출력 (LLM) | 9개 절(개요·매핑·작업일수·기상·CPM·총괄·국토부 기준 대조·검토의견·근거) 초안. 판정(적정/검토 필요/부족). LLM은 서술 문단만 생성하고 계산값에 없는 수치는 자동 표시. PDF·Word(.docx) 출력, JSON 내보내기. 국토부 부록5 산정공식 ±20% 검토 인용. | 데모 실동작 | SCR-05 | 발주사 보고서 양식 반영, 수치 전부 계산값과 일치, 서술 문단 검토자 승인 흐름 |
| REQ-13 | 저장·이력 | (공고 수행 범위 SW 개발 — DB 신규 구축) | 검토 건 등록, 버전 이력, 상태(초안/검토중/승인), 버전 간 산정값 비교. 브라우저 자동 저장·JSON 파일 저장. | 데모 실동작 | SCR-08 | 버전 복원 후 산정값 동일, 승인 상태 변경 이력 |
| REQ-14 | 설정·기준 관리 | (유지보수 요구 — 개발자 없이 기준 조정) | 매핑 임계값, 간접·보정, 준비기간(국토부 유형표)·정리기간(30일 상한), 품 할증, 룰 엔진을 화면에서 조정. 설정 JSON 내보내기·기본값 복원. 실 시스템은 기준 개정 이력 관리. | 데모 실동작 | SCR-06 | 담당자가 매뉴얼만으로 기준값 변경 1회 수행 |
| REQ-15 | 인프라·배포 | 서버 환경 구성과 배포, 배포·운영 매뉴얼 | Docker 이미지 1개 + 데이터 볼륨 1개 구성(compose). 백업·복구·기준값 변경·장애 대응 절차 문서화. HTTPS 리버스 프록시 권고. | 데모 축소판 | — | 발주사 서버에서 매뉴얼대로 설치 성공, 백업·복구 시험 |
| REQ-16 | 결과물 | 요구사항 정의서·화면 설계서·전체 소스·DB 스키마·배포운영 매뉴얼 | 본 문서 2종은 데모 화면·기준 데이터에서 자동 생성되며 착수 후 확정. 소스는 발주사 저장소, DB 스키마(`schema.sql`)와 기준 데이터(`data/`) 포함. | 데모 축소판 | — | 결과물 5종 인수인계 체크리스트 완료 |

4. 비기능 요구사항

| ID | 항목 | 요구 |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | 정확성 | 모든 산정 수치는 규칙 기반 계산값이며 LLM은 수치를 생성하지 않는다. 계산값에 없는 수치가 서술에 나타나면 표시한다. |
| NFR-02 | 근거 추적 | 매핑 항목·할증·룰·준비/정리기간·산정공식은 원문(표준품셈·국토부 훈령·가이드라인) 페이지 링크를 가진다. |
| NFR-03 | 설정 분리 | 산정 기준은 코드가 아닌 설정·데이터로 관리하며 개발자 없이 조정 가능하다. |
| NFR-04 | 성능 | 내역 100행 기준 매핑·산정·공정표 재계산 1초 이내(LLM 보정 제외), 기상 지점 최초 수집 30초 이내. |
| NFR-05 | 가용성 | 기상청 API 장애 시 캐시·내장 데이터로 산정 가능. 컨테이너 자동 재기동. |
| NFR-06 | 보안 | 인증키는 서버 환경 파일에만 보관. 비root 컨테이너. 외부 노출 시 HTTPS·접근 제한. |
| NFR-07 | 인수인계 | 표준 기술(React·FastAPI·PostgreSQL)만 사용, API 문서 자동 생성, 배포 명령 1회로 재설치. |

5. 데이터 요구사항

| 데이터 | 출처 | 적재·갱신 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 표준품셈 항목 | 국토교통부 공고 2026 표준품셈 원문 PDF | 정제 파이프라인 자동 추출 → 검수 → DB. 연 1회 개정 반영 | 발주사 사용 판본·보정치 확인 필요 |
| 국토부 산정기준 | 2019 훈령 · 2024 가이드라인 | 준비기간표·산식·기상조건 예시·부록1/3/4/5 데이터화 | 부록3 전 지점, 부록4 전 항목은 착수 후 적재 |
| 기상 자료 | 공공데이터포털 ASOS 일자료 API | 지점·연도 단위 수집·캐시, 최근 10년 롤링 | 발주사 명의 인증키 |
| 공휴일 | 연도별 법정·대체·임시공휴일 목록 | 연 1회 갱신 | 가이드라인 부록1 공휴일수와 대조 |
| 내역서 | 발주사 기본 틀 엑셀(품명 원본 유지) | 건별 업로드, 서버 보관 | 샘플 3종 이상 확보 필요 |
| 매핑 확정 이력 | 실무자 확정 결과 | 자동 축적, 동의어 사전 학습 |  |
| 검토 건·버전 | 산정 결과 스냅샷 | 저장 시 버전 생성 | schema.sql |

6. 범위 밖 (1차 파일럿)

사용자 로그인·권한 관리(단일 조직 내부용 전제)

HWP 직접 출력(Word/PDF 제공, HWP는 변환 경로 협의)

MS Project 등 외부 공정관리 도구 연동

수량산출서 자동 연계

토목·플랜트 등 타 분야 1일 작업량 전량 적재

7. 착수 전 확인 필요 사항

| # | 항목 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 적용 표준품셈 판본·자체 보정 기준 | DB 정제 1순위 |
| 2 | 수기 보고서 샘플 2~3건(내역서+보고서) | 검산 정답지·양식 |
| 3 | 비작업일수 실제 적용 기준(풍속·적설·한파, 공종별 차등) | 룰 초기값 |
| 4 | 간접·보정일수 산정 방식 | 설정 초기값 |
| 5 | 선후행 관계 결정 주체(템플릿 vs 건별) | CPM 자동화 범위 |
| 6 | 서버 환경·공공데이터포털 계정 | 배포 |
| 7 | 보고서 최종 출력 형식 | HWP 여부 |
| 8 | "나머지 업무" 목록 | 확장 설계 |