공사기간 적정성 검토 보고서

대구 달서구 ○○공공청사 신축 · 검토일 2026년 9월 28일 · 문서번호 CPR-20260928-01

| 검토 필요 | 산정 공사기간 208일 vs 계획 공기 205일 (-3일) 계획 공기가 산정 공기보다 3일 부족합니다. 투입조 증원 또는 공정 병행으로 회복 가능한 범위(10% 이내)입니다. |
| --- | --- |

1. 검토 개요

| 항목 | 내용 | 항목 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장 | 대구 달서구 ○○공공청사 신축 | 현장 위치 | 대구광역시 달서구 |
| 검토 대상 | 샘플_내역서_공공청사.xlsx (내장) (24개 항목) | 착수 예정일 | 2026년 11월 2일 |
| 현장 특성 | 도심지, 소규모 | 기상 지점 | 대구(143) (2016~2025, 기상청 실데이터) |

템플릿 서술 · 검토자 확인 필요 본 검토는 발주 내역서 24개 항목 중 표준품셈 대조가 완료된 23개 항목(정합률 96%)을 대상으로 순작업일수를 산출하고, 대구광역시 달서구 인근 기상청 대구(143) 지점의 최근 10년 일별 기상자료에 강수·폭염·강풍·적설·한파 기준을 작업 종류별로 적용하여 비작업일수를 산정한 뒤, 공정 간 선후행 관계를 반영한 CPM 분석으로 주공정선을 도출하여 총 공사기간을 산정하였습니다.

2. 공종 매핑 결과

내역서 품명 24건을 건설공사 표준품셈 표준 명칭과 대조한 결과 자동 확정 23건, 검토 필요 0건, 미매칭 1건입니다.

미매칭 항목: 현장 정리 및 청소(식) — 표준품셈에 해당 생산성 기준이 없거나 단위가 불일치하여 산정에서 제외되었으며, 정리기간 또는 별도 실적 기준으로 반영이 필요합니다.

3. 공종별 작업일수 산정

| 공종 | 적용 표준품셈 (근거) | 수량 | 1일 시공량 | 투입조 | 할증 | 순작업일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 강관비계 설치 및 해체 | 강관비계 설치 및 해체 2026 건설공사 표준품셈 공통 2-7-1 (원문 p.47) · 일당 시공량 | 1,400 m2 | 55 m² | 3 | +20% | 11 |
| 흙깎기 | 흙깎기 (기계, 소규모 1만㎥ 미만) 2026 건설공사 표준품셈 공통 3-2-3 (원문 p.68) · 일당 시공량 | 2,400 m3 | 310 m³ | 2 | +30% | 6 |
| 토사절취(운반포함) | 흙깎기 (기계, 소규모 1만㎥ 미만) 2026 건설공사 표준품셈 공통 3-2-3 (원문 p.68) · 일당 시공량 | 610 m3 | 310 m³ | 2 | +30% | 2 |
| 기초 터파기 | 터파기 (기계, 굴착기 1.0㎥, Type Ⅰ) 2026 건설공사 표준품셈 공통 3-2-4 (원문 p.69) · 일당 시공량 | 1,180 m3 | 560 m³ | 1 | +30% | 3 |
| 되메우기및다짐 | 되메우기 및 다짐 (대형장비) 2026 건설공사 표준품셈 공통 3-4-7 (원문 p.76) · 일당 시공량 | 720 m3 | 290 m³ | 1 | +30% | 4 |
| 잔토처리 | 토사 운반 (덤프트럭 15t, 편도 10km) 2026 건설공사 표준품셈 공통 8-2-19 (원문 p.196) · 산정식 환산 | 1,800 m3 | 165 m³ | 3 | +30% | 5 |
| 줄기초 파기(인력) | 구조물 터파기 (인력) 표준품셈 토공사 인력터파기 | 46 m3 | 6 m³ | 2 | +30% | 5 |
| 잡석지정 | 잡석다짐 2026 건설공사 표준품셈 공통 3-4-8 (원문 p.77) · 일당 시공량 | 96 m3 | 90 m³ | 1 | +30% | 2 |
| 밑창콘크리트 | 버림콘크리트 타설 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-1-1 (원문 p.129) · 일당 시공량 | 42 m3 | 63 m³ | 1 | +16% | 1 |
| 기초 콘크리트 타설 | 콘크리트 펌프차 타설 (기초·매트, Type Ⅰ) 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-1-4 (원문 p.131) · 일당 시공량 × 계수 | 386 m3 | 175 m³ | 1 | +16% | 3 |
| 콘크리트(벽·슬래브) | 콘크리트 펌프차 타설 (벽·기둥·슬래브, Type Ⅱ) 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-1-4 (원문 p.131) · 일당 시공량 | 512 m3 | 125 m³ | 1 | +16% | 5 |
| 유로폼 설치/해체 | 거푸집 설치·해체 (유로폼) 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-3-3 (원문 p.139) · 일당 시공량 | 2,600 m2 | 35 m² | 5 | +15% | 18 |
| 철근 가공조립 | 철근 현장가공·조립 (건축 Type Ⅰ) 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-2-3 (원문 p.134) · 일당 시공량 | 72 ton | 3.4 ton | 3 | +15% | 9 |
| 시멘트벽돌 0.5B 쌓기 | 시멘트벽돌쌓기 (0.5B) 2026 건설공사 표준품셈 건축 2-1-1 (원문 p.579) · 일당 시공량 | 640 m2 | 25 m² | 2 | +2% | 14 |
| 바닥 모르타르 바름 | 바닥 모르타르 바름 (바탕 고르기, 24㎜ 이하) 2026 건설공사 표준품셈 건축 3-1-1 (원문 p.585) · 일당 시공량 | 1,120 m2 | 62 m² | 2 | +2% | 10 |
| 액체방수 2차 | 액체방수 (2차) 2026 건설공사 표준품셈 건축 6-4-1 (원문 p.606) · ㎡당 품 환산 | 480 m2 | 25 m² | 1 | +2% | 20 |
| 아스콘 표층 포설 | 아스팔트 표층 기계포설 (소형장비) 2026 건설공사 표준품셈 토목 1-5-6 (원문 p.313) · 일당 시공량 | 2,300 m2 | 1,600 m² | 1 | +30% | 2 |
| 보조기층 포설다짐 | 보조기층 포설 (소규모 장비) 2026 건설공사 표준품셈 토목 1-3-1 (원문 p.309) · 일당 시공량 | 460 m3 | 150 m³ | 2 | +30% | 2 |
| 흄관 부설 | 원심력 철근콘크리트관(흄관) 소켓 부설 D300 2026 건설공사 표준품셈 토목 6-6-1 (원문 p.372) · 일당 시공량 환산 | 210 m | 38 m | 1 | +30% | 8 |
| 원형맨홀 | 조립식 PC맨홀 설치 D900 2026 건설공사 표준품셈 공통 6-7-2 (원문 p.156) · 개당 품 환산 | 6 개소 | 1.4 개소 | 2 | +30% | 3 |
| 보차도 경계석 | 경계석 설치 표준품셈 토목 경계석 | 340 m | 60 m | 2 | +30% | 4 |
| 기존 콘크리트 구조물 깨기 | 구조물 철거 (콘크리트, 브레이커) 표준품셈 토목 구조물 철거 | 58 m3 | 30 m³ | 1 | +15% | 3 |
| 아스팔트 커팅 | 포장 절단 (커팅) 표준품셈 토목 포장 절단 | 120 m | 300 m | 1 | +30% | 1 |

순작업일수는 표준품셈 1-4절 품 할증(토공·옥외 +30%, 콘크리트 +16%, 고소·양중 +20%, 실내마감 +2%, 일반 +15%)을 시공량에 반영한 값이며, 합계 141일에 검측·양생 등 간접작업일 17일, 보정 14일을 가산하여 공정별 작업일수 합계는 172일입니다.

4. 기상 조건 분석 및 비작업일수

대구(143) 지점 최근 10년 일별 자료(3,653일)에 강수 ≥ 3mm, 폭염 ≥ 33℃, 강풍 ≥ 10m/s, 적설 ≥ 1cm, 한파 ≤ -10℃ 기준을 작업 종류별로 적용한 결과, 연평균 기상 비작업일수는 토공·옥외 62.2일, 콘크리트 64.1일, 고소·양중 63.3일, 실내 마감 0일이며 휴일과 중복되는 날은 이중 계산에서 제외하였습니다. 비작업일이 집중되는 시기는 8월(15.7일), 7월(14.6일), 9월(6.8일)입니다.

| 구분(토공·옥외) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기상 비작업일 | 1.6 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | 5.8 | 14.6 | 15.7 | 6.8 | 2.6 | 1.6 | 0.9 | 62.2 |
| 휴일 | 6.9 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.4 | 4.2 | 5.4 | 67.9 |

5. 공정 분석 (CPM)

13개 공정의 선후행 관계를 기준으로 분석한 결과 주공정선은 가설공사 → 철거공사 → 토공사 → 지정공사 → 철근콘크리트공사 → 양생·검측 → 방수공사 → 되메우기 → 배수공사 → 포장공사 → 부대공사이며, 주공정 작업일수는 144일입니다. 주공정선에 포함된 공정은 여유일수가 0일로 지연 시 전체 공기가 그대로 연장됩니다.

| 공정 | 선행 공정 | 작업일 | ES | LF | 여유 | 착수~완료 | 주공정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 가설공사 | — | 13 | 0 | 13 | 0 | 11/12~11/27 | ● |
| 철거공사 | 가설공사 | 6 | 13 | 19 | 0 | 11/28~12/4 | ● |
| 토공사 | 철거공사 | 24 | 19 | 43 | 0 | 12/5~1/5 | ● |
| 지정공사 | 토공사 | 5 | 43 | 48 | 0 | 1/6~1/12 | ● |
| 철근콘크리트공사 | 지정공사 | 38 | 48 | 86 | 0 | 1/13~3/5 | ● |
| 양생·검측 | 철근콘크리트공사 | 5 | 86 | 91 | 0 | 3/6~3/12 | ● |
| 조적공사 | 양생·검측 | 16 | 91 | 132 | 25 | 3/13~3/31 |  |
| 방수공사 | 양생·검측 | 22 | 91 | 113 | 0 | 3/13~4/7 | ● |
| 미장공사 | 조적공사 | 12 | 107 | 144 | 25 | 4/1~4/14 |  |
| 되메우기 | 방수공사, 토공사 | 6 | 113 | 119 | 0 | 4/8~4/15 | ● |
| 배수공사 | 되메우기, 토공사 | 13 | 119 | 132 | 0 | 4/16~5/3 | ● |
| 포장공사 | 배수공사, 토공사 | 6 | 132 | 138 | 0 | 5/4~5/12 | ● |
| 부대공사 | 포장공사 | 6 | 138 | 144 | 0 | 5/13~5/21 | ● |

6. 공사기간 산정 총괄

| 구분 | 일수 | 산정 근거 |
| --- | --- | --- |
| 준비기간 | 10 | 설정값 (현장 규모 기준) |
| 작업일수 (주공정) | 144 | CPM 주공정 작업일 = 순작업(할증 반영) + 간접 + 보정 |
| 휴일 | 35 | 주공정 구간 내 일요일·법정·임시공휴일 |
| 기상 비작업일 | 12 | 주공정 각 공정의 작업 종류별 10년 평균 기상 비작업일 (휴일 중복 제외) |
| 정리기간 | 7 | 설정값 — 국토부 기준: 주요공종 완료 후 준공 전 1개월 범위, 비작업일수 미계상 |
| 합계 (달력일) | 208 | 2026년 11월 2일 ~ 2027년 5월 28일 |

7. 국토부 공사기간 산정기준 대조

국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」(2019 훈령) 및 「2024년 적정 공사기간 확보를 위한 가이드라인」의 산식과 참고값으로 본 산정을 검산한 결과입니다. 비작업일수 산식(A+B−C, 주 40시간 하한 적용)으로 계산한 토공·옥외 기준 연간 비작업일수는 135일이며, 본 산정의 일별 배치 기준 130.1일입니다.

| 구분(토공·옥외) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 국토부 산식 | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 10.1 | 11.3 | 19.4 | 21.4 | 12.3 | 10.3 | 8* | 8* | 135 |
| 본 산정 | 8.5 | 7.6 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 11.3 | 19.1 | 21 | 13.3 | 10 | 5.8 | 6.3 | 130.1 |

가이드라인 부록 3 지역별 비작업일수(대구 지점, 2014~2023)와의 조건별 대조:

| 조건 | 부록 3 연간 | 본 산정 연간 | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일강수량 3mm 이상 | 53.1 | 54 | +0.9 |
| 혹서기 체감온도 33℃ 이상 | 24.8 | 23.8 | -1.0 |

실적 공기 대조(부록 5 산정공식): 시설물 유형·총공사비 미입력으로 생략.

8. 적정성 검토 의견

템플릿 서술 · 검토자 확인 필요 계획 공기 205일은 산정 공사기간 208일 대비 3일 부족(99%)으로 「검토 필요」으로 판단됩니다. 계획 공기가 산정 공기보다 3일 부족합니다. 투입조 증원 또는 공정 병행으로 회복 가능한 범위(10% 이내)입니다. 주공정선상의 공정은 여유일수가 없으므로 착수 시점의 자재·장비 확보와 8월 전후의 기상 비작업일 집중 구간에 대한 대비가 공기 준수의 핵심 관리 항목입니다.

9. 산정 근거 및 유의사항

작업일수: 국토교통부 공고 「2026년 적용 건설공사 표준품셈」의 일당 시공량 또는 품(인/단위)을 표준 조 편성으로 환산한 값을 적용 (표 3 근거 참조), 원문 대조 전 항목은 대표값

품 할증: 표준품셈 공통 1-4절 요율을 1-4-2 중복가산식으로 적용 — 토공·옥외 +30% (도심지 15%, 지하매설물 간섭 15%); 콘크리트 +16% (도심지 15%, 지하층 1%); 고소·양중 +20% (도심지 15%, 고소작업 — 비계 사용 5%); 실내마감 +2% (건물 층수 — 내부 이동 1%, 지하층 1%); 일반 +15% (도심지 15%)

비작업일수: 국토교통부 「공공 건설공사의 공사기간 산정기준」 기후조건 항목 준용, 임계값·적용 범위는 설정에서 조정 (현재 강수 3mm, 폭염 33℃, 강풍 10m/s, 적설 1cm, 한파 -10℃)

기상자료: 기상청 ASOS 일자료, 지점 대구(143), 2016~2025 (공공데이터포털 API)

준비기간: 설정값 (현장 규모 기준) / 정리기간: 설정값 — 국토부 기준: 주요공종 완료 후 준공 전 1개월 범위, 비작업일수 미계상

산정근거 명시 항목(2019 훈령 제15조): 준비기간 · 작업일수 (표준작업량 등 근거) · 비작업일수 산정 시 적용한 기상조건 · 정리기간 · 보정 사유 및 기간 · 시공조건

공정 선후행 관계는 표준 템플릿 기준이며 실무자 편집값이 우선

본 문서는 자동 산정 초안이며, 최종 검토 의견은 검토자 확인 후 확정

작성: 공사기간 산정 콘솔 (자동 초안) · 검토자: ____________ (인)